**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЮГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙОБЛАСТИ**

от 01.04.2015г. с. Пилюгино № 14- п

О внесении изменений в постановление администрации Пилюгинского сельсовета № 41-п от 27.11.2014г «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Пилюгинский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области» на 2015-2020годы»»

На основании постановление №24-п от 18.09.2014 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Пилюгинский сельсовет»» и Постановление № 799-пп от 30.08.2013г. Государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области на 2015-2020 годы» в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области на 2014-2020 годы» внести следующие изменения:

1. Приложение №1 к муниципальной программе «Сведения о показателях

(индикаторах) муниципальной программы, и их значения» изложить в новой редакции согласно приложению№1 к данному постановлению.

1. Приложение №2 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение

и перечень мероприятий подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению№2 к данному постановлению.

1. Приложение №3 к муниципальной программе «План реализации

муниципальной программы в 2015 году» изложить в новой редакции согласно приложению№3 к данному постановлению.

1. Раздел 6 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной

программы» изложить в новой редакции согласно приложению№4 к данному постановлению.

1. Абзац «Объем бюджетных ассигнований программ» паспорта

муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению№5 к данному постановлению.

6.Постановление администрации Пилюгинского сельсовета № 10-п от 25.03.2015 г. «О внесении изменений в постановление администрации Пилюгинского сельсовета № 41-п от 27.11.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Пилюгинский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы» считать утратившим силу.

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

специалиста 1 категории-бухгалтера Токмакову Н.Я.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о.главы администрации Е.В.Казакова

Разослано: в дело, бухгалтерии, администрацию района, прокуратуру.

Приложение № 1

к постановлению администрации

Пилюгинского сельсовета

от 25.03.2015 № 10-п

*СВЕДЕНИЯ  
 о показателях (индикаторах) муниципальной программы,   
и их значения*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование   показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя по годам | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Пилюгинский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | снижение расходов бюджета сельского поселения на оплату электроэнергии в насосной станции, водонапорных скважин, единиц | % | - | - | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 2 | Количество отремонтированных сетей водоснабжения | км | - | - | 1,18 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 3 | Количество отремонтированных объектов | единиц | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | - | - | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5 | количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | процентов | - | - | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | Количество источников производства тепловой энергии | единиц | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | | | | | | | | | | | |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Пилюгинского сельсовета

от 25.03.2015 № 10-п

***Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы***

***муниципальной программы за счет средств местного и областного бюджета***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус (муниципальная программа, подпрограмма)** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** |  | | **Расходы  (тыс. руб.), годы** | | | | | | | | | | |
| **2015 год** | **2016**  **год** | | | **2017**  **год** | | **2018 год** | | | **2019**  **год** | **2020 год** | **Итого на период** |
| Муниципальная программа | «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Пилюгинского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы» | Администрация Пилюгинского сельсовета |  |  | | |  | |  |  | |  |  |  |
| Всего  Местный бюджет | 4065,4 | 3207 | | | 2312 | | 2436 | | | 2506 | 2506 | 17032,4 |
| Основное мероприятие 1 | 1.1Мероприятия в области водоснабжения муниципального образования сельского совета на 2015-2020 годы | Администрация  Пилюгинского сельсовета |  |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | |  | | |  | |
| всего  местного бюджета | 679 | 2221 | | 1316 | | 1220 | | | 1230 | | 1230 | 7896 |
| 1.2.Основные мероприятия капитальный ремонт обьектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пилюгинского сельсовета» | Администрация Пилюгинского сельсовета |  |  | |  | |  | | |  | |  |  |
| Всего  Областной бюджет | 1256 | - | | - | | - | | | - | | - | 1256 |
| Основное мероприятие 2 | Мероприятия в области теплоснабжения муниципального образования Пилюгинский сельсовет на 2015-2020 годы | Администрация  Пилюгинского сельсовета |  |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  |
| всего | 1663,2 | 100 | | 110 | | 100 | | | 100 | | 100 | 2173,2 |
| Основное мероприятие 3 | Мероприятия в области благоустройства муниципального образования Пилюгинский сельсовет на 2015-2020 годы | Администрация  Пилюгинского сельсовета |  |  | |  | |  | | |  | |  |  |
| Всего | 449,4 | 450 | | 450 | | 680 | | | 740 | | 740 | 3509,4 |
| Основное  мероприятие 4 | Мероприятия в области освещение муниципального образования Пилюгинский сельсовет на 2015-2020годы | Администрация  Пилюгинского сельсовета |  |  | |  | |  | | |  | |  |  |
| Всего | 17,8 | 436 | | 436 | | 436 | | | 436 | | 436 | 2197,8 |

|  |
| --- |
|  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Пилюгинского сельсовета

от 25.03.2015 № 10-п

*План*

*реализации муниципальной программы в 2015 году*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) | Обьем Финансирования в планируемом году (тыс.руб.) |
| Начало реализации | Окончание реализации |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйства муниципального образования Пилюгинский сельсовет на 2015-2020 годы» | Администрация Пилюгинского сельсовета | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Улучшение состояния территории  муниципального образования Пилюгинский сельсовет | 4065,4 |
| 1.1 | 1.1.1Мероприятия в области водоснабжения муниципального образования Пилюгинский сельсовет на 2015-2020 годы | Администрация Пилюгинского  сельсовета | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Улучшение качество питьевой воды | 679 |
| 1.1.2 Основные мероприятия капитальный ремонт обьектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пилюгинский сельсовет» | Администрация Пилюгинского  сельсовета | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1256 |
| 1.2 | Мероприятия в области теплоснабжения муниципального образования сельсовета на 2015-2020годы | Администрация Пилюгинского  сельсовета | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повышение надежности и улучшение качества теплоснабжения населённых пунктов на территории Администрации Пилюгинского сельсовета | 1663,2 |
| 1.3 | Мероприятия в области благоустройства муниципального образования сельского сельсовета на 2015-2020 годы | Администрация Пилюгинского  сельсовета | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Улучшение состояния территории муниципального образования Пилюгинский сельсовет | 449,4 |
| 1.4 | Мероприятия в области освещения муниципального образования сельского сельсовета на 2015-2020годы | Администрация Пилюгинского  сельсовета | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повышение освещения на территории муниципального образования Пилюгинский сельсовет | 17,8 |
| ИТОГО | | | | | | 4065,4 |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Пилюгинского сельсовета

от 25.03.2015 № 10-п

Раздел 6. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета поселения.

Объем ассигнований бюджета поселения на реализацию муниципальной программы составляет –17032,4 тас. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 4065,4тыс. рублей;

2016 год –3207 тыс. рублей;

2017 год –2312 тыс. рублей;

2018 год –2436 тыс. рублей;

2019 год –2506 тыс. рублей;

2020 год -2506 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении N 2 к настоящей Программе.

Объемы финансовых обеспечений носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Приложение № 5

к постановлению администрации

Пилюгинского сельсовета

от 25.03.2015 № 10-п

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных  ассигнований программы | – | Объем средств на реализацию муниципальной программы за счет бюджета поселения– 17032,4тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 4065,4тыс. рублей;  2016 год –3207 тыс. рублей;  2017 год –2312 тыс. рублей;  2018 год –2436 тыс. рублей;  2019 год –2506 тыс. рублей;  2020 год -2506 тыс. рублей. |